## Tabelle1
Ablauf
Projektphase | geplante Zeit |  | tatsächliche Zeit |  | Differenz
Kundengespräch |  | 1 |  | 1 | 0
Projektplanung | 4 |  | 4
Analyse |  | 2 |  | 2 | 0
Erstellung der Programmablaufpläne |  | 2 |  | 2 | 0
GUI Entwurf |  | 4 |  | 4 | 0
Erstellung der GUI |  | 6 |  | 5 | -1
Implementierung der Features | 12 |  | 20
Registrierung der Spieler |  | 5 |  | 8 | 3
Verarbeitung der Spielzüge |  | 5 |  | 11 | 6
Ausgabe der Statistik |  | 2 |  | 1 | -1
Implementierung der Regeln | 16 |  | 9
Festlegung der Schiffanzahl |  | 2 |  | 1 | -1
gerade Platzierung der Schiffe |  | 5 |  | 2 | -3
Abstand der Schiffe |  | 7 |  | 4 | -3
Zufälliger Spielerstart |  | 2 |  | 2 | 0
Funktionsüberprüfung & Qualitätskontrolle |  | 4 |  | 4 | 0
Soll-Ist-Vergleich |  | 1 |  | 1 | 0
Abnahme |  | 2 |  | 2 | 0
Dokumentation |  | 30 |  | 30 | 0
|  | 80 |  | 80 | 0