## Tabelle1
Zeitrechnung
Projektphasen | geplante Zeit | benötigte Zeit | Differenz | Features | PVP | Webserver | Statistik
Kundengespräch | 1 | 1 | 0 |  | Anmeldevorgang |  | Auswertung der Trefferquote
Projektplanung | 4 | 4 | 0 |  | Spielvorgang
GUI‑Entwurf | 4 | 4 | 0
Erstellung der GUI | 6 | 5 | 1
Implementierung der Features | 12 | 20 | -8 | Regeln
Implementierung der Regeln | 16 | 9 | 7 |  | Platzierung der Schiffe
Funktionsprüfung & Qualitätskontrolle | 4 | 4 | 0 |  | Spielfeldaufbau -> GUI?
Soll‑Ist‑Vergleich | 1 | 1 | 0
Abnahme | 2 | 2 | 0
Dokumentation | 30 | 30 | 0
Summe | 80 | 80 | 0